## Ke hoach 4 tuan
STT | Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành
1 | TUẦN 1 - Nền tảng: phân tích, ERD, auth, RBAC | Liễu |  | Cuối tuần 1 | Đang thực hiện
1.1 | Viết SRS rút gọn + xác định permission theo hành động | Liễu | 1 | Cuối tuần 1 | Hoàn thành | 100%
1.2 | Thiết kế ERD (users, transactions, categories, budgets, audit_logs) | Liễu | 1 | Cuối tuần 1 | Hoàn thành | 100%
1.3 | Setup Next.js + MySQL + Docker (docker-compose) | Liễu | 1 | Cuối tuần 1 | Hoàn thành | 100%
1.4 | Đăng ký/đăng nhập JWT + đặt lại mật khẩu | Liễu | 1.5 | Cuối tuần 1 | Hoàn thành | 100%
1.5 | RBAC cơ bản: bảng roles/permissions, check theo hành động | Liễu | 1 | Cuối tuần 1 | Hoàn thành | 100%
1.6 | Setup CI đơn giản (GitHub Actions chạy test khi push) | Liễu | 0.5 | Cuối tuần 1 | Đang thực hiện | 70%
2 | TUẦN 2 - Giao dịch, Category, Budget & bảo mật cơ bản | Liễu |  | Cuối tuần 2 | Đang thực hiện
2.1 | CRUD Category | Liễu | 0.5 | Cuối tuần 2 | Hoàn thành | 100%
2.2 | CRUD Giao dịch: tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang | Liễu | 1.5 | Cuối tuần 2 | Hoàn thành | 100%
2.3 | Soft-delete cho transaction/category (cột deleted_at) | Liễu | 0.5 | Cuối tuần 2 | Hoàn thành | 100%
2.4 | Budget theo category + tính % + cảnh báo vượt ngân sách | Liễu | 1 | Cuối tuần 2 | Hoàn thành | 100%
2.5 | Audit log cơ bản (bảng log hành động: ai, làm gì, lúc nào) | Liễu | 1 | Cuối tuần 2 | Hoàn thành | 100%
2.6 | Bảo mật: rate limit, CORS, chống XSS/CSRF cơ bản | Liễu | 1 | Cuối tuần 2 | Đang thực hiện | 30%
3 | TUẦN 3 - Dashboard, báo cáo, export/import, thông báo | Liễu |  | Cuối tuần 3 | Đang thực hiện
3.1 | Dashboard tổng quan + biểu đồ (Recharts) | Liễu | 1 | Cuối tuần 3 | Đang thực hiện | 50%
3.2 | Export báo cáo CSV/PDF | Liễu | 1 | Cuối tuần 3 | Đang thực hiện | 50%
3.3 | Import dữ liệu từ CSV (cơ bản) | Liễu | 0.5 | Cuối tuần 3 | Hoàn thành | 100%
3.4 | Thông báo Reminder qua email/in-app (không dùng job queue riêng) | Liễu | 1 | Cuối tuần 3 | Đang thực hiện | 50%
3.5 | Seed script sinh >= 2000 bản ghi dữ liệu mẫu | Liễu | 0.5 | Cuối tuần 3 | Hoàn thành | 100%
3.6 | Trang Admin: quản lý user, category mặc định, thống kê hệ thống | Liễu | 1.5 | Cuối tuần 3 | Hoàn thành | 100%
4 | TUẦN 4 - Test, tài liệu, đóng gói & demo | Liễu |  | Cuối tuần 4 | Đang thực hiện
4.1 | Unit test + integration test (coverage khả thi nhất có thể) | Liễu | 1.5 | Cuối tuần 4 | Chưa bắt đầu | 0%
4.2 | OpenAPI/Swagger + Postman collection (tối giản) | Liễu | 1 | Cuối tuần 4 | Đang thực hiện | 70%
4.3 | Structured logging + health check endpoint | Liễu | 0.5 | Cuối tuần 4 | Đang thực hiện | 50%
4.4 | Hoàn thiện Docker + hướng dẫn triển khai | Liễu | 0.5 | Cuối tuần 4 | Đang thực hiện | 80%
4.5 | Hoàn thiện SRS, ERD, use case cho báo cáo | Liễu | 1 | Cuối tuần 4 | Đang thực hiện | 60%
4.6 | Hướng dẫn cài đặt + hướng dẫn sử dụng | Liễu | 0.5 | Cuối tuần 4 | Đang thực hiện | 50%
4.7 | Quay video demo (5-10 phút) | Liễu | 0.5 | Cuối tuần 4 | Chưa bắt đầu | 0%
4.8 | Sửa lỗi, tối ưu cuối cùng | Liễu | 1 | Cuối tuần 4 | Đang thực hiện | 20%
TỔNG CỘNG DỰ ÁN (4 TUẦN)
ĐÃ CẮT / RÚT GỌN
- OAuth2 (đăng nhập Google/Facebook) - không làm, chỉ dùng JWT thường
- Xác thực 2 bước (2FA) - bỏ vì đề bài ghi tuỳ chọn
- Hàng đợi job (BullMQ/Redis) - thay bằng gửi email/thông báo đồng bộ, đơn giản
- Cache Redis cho danh mục/báo cáo - không làm trong 4 tuần
- Versioning đầy đủ cho bản ghi nhạy cảm - chỉ giữ audit log cơ bản, không có rollback lịch sử
- RBAC nâng cao (giao diện quản lý permission động) - chỉ có bảng roles/permissions cố định trong code
Ghi chú: các mục bị cắt nên được ghi rõ vào phần "Hạn chế & hướng phát triển" của báo cáo thay vì bỏ qua âm thầm - giám khảo thường đánh giá cao sự trung thực về phạm vi hơn là một hệ thống thiếu sót không giải thích.